## 休日等取得実績書（現場閉所型）
休日等取得実績書（現場閉所型） |  |  |  | 工事番号： |  |  | R６年度○○ー○○号
|  |  |  | 工事名： |  |  | ○○○○工事
令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 集計
|  |  |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
工程 | 現場事務所の設置，資機材の搬入 | [30 empty] | 休工 日数 | 作業 日数 | bar: 工事名： 3 土 to ○○○○工事 4 日; ○○○○工事 10 土 to ○○○○工事 11 日; ○○○○工事 17 土 to ○○○○工事 18 日; ○○○○工事 24 土 to ○○○○工事 25 日
構造物撤去工 | bar: 工事名： 3 土 to ○○○○工事 4 日; ○○○○工事 10 土 to ○○○○工事 11 日; ○○○○工事 17 土 to ○○○○工事 18 日; ○○○○工事 24 土 to ○○○○工事 25 日
| 仮設工 | 土留・仮締切工 | bar: 工事名： 3 土 to ○○○○工事 4 日; ○○○○工事 10 土 to ○○○○工事 11 日; ○○○○工事 17 土 to ○○○○工事 18 日; ○○○○工事 24 土 to ○○○○工事 25 日
| 橋脚基礎工 | 鋼管矢板基礎 | bar: 工事名： 3 土 to ○○○○工事 4 日; ○○○○工事 10 土 to ○○○○工事 11 日; ○○○○工事 17 土 to ○○○○工事 18 日; ○○○○工事 24 土 to ○○○○工事 25 日
| 橋脚本体工 | 本体コンクリート | bar: 工事名： 3 土 to ○○○○工事 4 日; ○○○○工事 10 土 to ○○○○工事 11 日; ○○○○工事 17 土 to ○○○○工事 18 日; ○○○○工事 24 土 to ○○○○工事 25 日
後片付け | bar: 工事名： 3 土 to ○○○○工事 4 日; ○○○○工事 10 土 to ○○○○工事 11 日; ○○○○工事 17 土 to ○○○○工事 18 日; ○○○○工事 24 土 to ○○○○工事 25 日
作業所の休日取得実績 |  |  |  | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | 8日 | 20日
|  |  | 備考 | ○○○○工事 23 金: 降雨による休工; ○○○○工事 24 土: ２３日の振替作業 | ○○月現場閉所率
| 現場閉所率計算方法 | [30 empty] | 対象期間①： | 28日
| ・分子：休工日の累計日数 | [30 empty] | 休工日②： | 8日
| ・分母：対象期間の累計日数 | [30 empty] | 現場閉所率 | ②/①
[32 empty] | ＝ | 28.5%
累計現場閉所率
[32 empty] | 対象期間①： | 28日
[32 empty] | 休工日②： | 8日
[32 empty] | 現場閉所率 | ②/①
[32 empty] | ＝ | 28.5%
別紙２－１
＜凡例＞■：休工日、○：作業日

## 休日等取得実績書（交替制）
休日等取得実績書（交替制） |  |  |  |  | 工事番号： |  |  | R６年度○○ー○○号
[5 empty] | 工事名： |  |  | ○○○○工事
令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 今回集計 |  | 累計集計
[5 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
工程 | 現場事務所の設置，資機材の搬入 | [31 empty] | 休工 日数 | 作業 日数 | 休工 日数 | 作業 日数
構造物撤去工
| 仮設工 | 土留・仮締切工
| 橋脚基礎工 | 鋼管矢板基礎
| 橋脚本体工 | 本体コンクリート
後片付け
元請 | ○○建設（株） | 現場代理人 | 宮城 一郎 | [29 empty] | 8日 | 20日 | 16日 | 40日 | bar: 工事名： 1 木 to ○○○○工事 28 水
|  | 監理技術者 | ○○ ○○ | [29 empty] | 8日 | 20日 | 16日 | 40日 | bar: 工事名： 1 木 to ○○○○工事 28 水
|  | ○○技術者 | ○○ ○○ | [29 empty] | 8日 | 20日 | 16日 | 40日 | bar: 工事名： 1 木 to ○○○○工事 28 水
下請 | Ａ社 | 〇〇 〇〇 | 一次 下請 | [29 empty] | 8日 | 20日 | 16日 | 40日 | bar: 工事名： 1 木 to ○○○○工事 28 水
|  | □□ □□ | 一次 下請 | [29 empty] | 8日 | 20日 | 16日 | 40日 | bar: 工事名： 1 木 to ○○○○工事 28 水
| B社 | △△ △△ | 二次 下請 | [29 empty] | 2日 | 2日 | 10日 | 22日 | bar: 工事名： 1 木 to ○○○○工事 4 日
| C社 | ●● ●● | 二次 下請 | [29 empty] | 2日 | 3日 | 2日 | 3日 | bar: ○○○○工事 24 土 to ○○○○工事 28 水
|  |  |  | 備考 | ○○○○工事 24 土: 〇〇作業; ○○○○工事 25 日: 〇〇作業
＜凡例＞■：休工日、○：作業日
別紙２－２